## 缺陷
标题* | 父任务 ID | 父任务 | 任务状态* | 任务分组 | 任务列表 | 执行者* | 参与者 | 开始时间 | 截止时间 | 备注* | 缺陷分类* | 故障发生时间* | 指摘源* | 指摘阶段* | 发生概率* | 偶发的概率 | 课题等级* | 指摘DA系统版本* | 指摘APP版本* | CCM版本号* | ZCU版本号* | AR HUD版本号* | TCU版本号* | Xin1版本（VCM）* | 动力类型 | 指摘车辆信息* | 指摘人 | 关联部品 | 手机型号 | 其他部品版本 | 课题解决天数 | 重开次数 | 缺陷类型 | 标签 | 发现途径 | 检出责任 | 验证者 | 验证DA系统版本 | 验证APP版本 | 验证车辆信息 | 优先级* | 关联功能 | 关联部品的解决版本 | 平台 | 是否非PZ0&SA0的外部门课题 | 缺陷明细导出* | 审批人 | 解决者 | 问题原因 | 解决办法 | 解决版本（系统） | 解决版本（CDC应用） | 解决版本 | 开发解决天数 | 课题解析天数（改bug分类前的计数） | 开发解决天数（改bug分组） | bug分类变更次数 | Bug等级 | 迭代 | 重复项关联的TB号 | VIN码 | 课题流出原因-实验填写
系统设置tab和标题间距不对 |  |  | 已开始 |  |  | 徐天雅 |  |  |  | (前置条件)：无 (操作步骤)：进入系统设置页面 (故障现象)：tab和下面标题的名称间距不符合设计稿 (期望现象)：按照设计还原正确间距 | 其他ECU | 2025.9.30 | 内部-交互 | PT | 必现 |  | C3 | 2026.03.25 | - | - | - | - | - | - |  | - | [14 empty] | 紧急 |  |  |  |  | 是 | [15 empty] | UI走查
点击音效后出现短暂播放icon |  |  | 已开始 |  |  | 徐天雅 |  |  |  | (前置条件)：进入系统设置 (操作步骤)：点击音效选项 (故障现象)：点击后先出现一个短暂的播放icon (期望现象)：不应出现播放icon，或需优化动效逻辑 | 其他ECU | 2025.9.30 | 内部-交互 | PT | 必现 |  | C3 | 2026.03.25 | - | - | - | - | - | - |  | - | [14 empty] | 普通 |  |  |  |  | 是 | [15 empty] | UI走查
左上角开关副标题换行 |  |  | 已开始 |  |  | 徐天雅 |  |  |  | (前置条件)：进入系统设置页面 (操作步骤)：观察左上角开关区域 (故障现象)：开关的副文本无法一行写完，界面上不太美观 (期望现象)：副文本应能一行显示，或考虑藏进info里优化信息布局 | 其他ECU | 2025.9.30 | 内部-交互 | PT | 必现 |  | C3 | 2026.03.25 | - | - | - | - | - | - |  | - | [14 empty] | 普通 |  |  |  |  | 是 | [15 empty] | UI走查